## Hoja1
Cronograma Agil
Actividades | SP1 |  |  |  | SP2 |  |  |  | SP3 |  |  |  | SP4
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
| 16/03 - 23/03 | 23/03 - 30/03 | 30/03 - 06/04 | 03/04 - 20/04 | 27/04 - 04/05 | 04/05 - 11/05 | 11/05 - 18/05 | 18/05 - 25/05 | 28/05 - 31/05 | 01/06 - 05/06 | 05/06 - 11/06 | 11/06 - 12/06 | 13/06 - 15/06 | 15/06 - 18/06 | 18/06 - 22/06 | 2024-06-22
Platamiento del proyecto | bar: SP1 S1
Levantamiento de requerimientos | bar: SP1 S2 to SP1 S3
Documentacion del proyecto | bar: SP1 S3 to SP1 S4
Diagramas de diseño | bar: SP1 S4 to SP2 S1
Base de datos | bar: SP2 S2 to SP2 S3
Formulario de logeo | bar: SP2 S3
Formulario de registro | bar: SP2 S4
Toma de pedidos | bar: SP2 S4 to SP3 S3
Validar inventario | bar: SP3 S2 to SP3 S3
Ingreso de inventario | bar: SP3 S3 to SP3 S4
Reporte de ventas | bar: SP4 S1 to SP4 S2
Registrar ventas | bar: SP4 S2 to SP4 S4
Seleccionar Producto | bar: SP4 S2 to SP4 S4

## Hoja2
ID | Backlog
1 | Descuento de inventario
3 | Pagar pedido