## GESTOR DOCUMENTAL Team - Epics
ID | Work Item Type | Epicas | Features | Historia de Usuario | State | Description | Acceptance Criteria | URL Azure
53 | Epic | Administración |  |  | New
56 | Feature |  | Cuentas Administrador |  | New
60 | User Story |  |  | HU001 - Crear administrador | New | Como Super Administrador de la aplicación de gestor documental, necesito la capacidad de crear cuentas de Administrador para que puedan ayudar a gestionar usuarios, permisos y documentos dentro del sistema. | Formulario de Creación: Debe existir un formulario accesible solo para Administradores donde se puedan ingresar los siguientes datos del nuevo Administrador: Nombre Apellidos Usuario Contraseña Estatus Validaciones: La contraseña debe cumplir con los criterios de seguridad establecidos (ej. mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula, una minúscula, un número, y un carácter especial). Debe haber una confirmación de la contraseña para evitar errores de tipeo. Accesibilidad: El formulario debe ser accesible a través de la sección de administración de la aplicación. Tareas: Diseñar la interfaz del formulario de creación de administradores. Implementar las validaciones necesarias en el frontend y backend. Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad para asegurar que el proceso de creación de administradores es robusto y seguro. | User Story 60: HU001 - Crear administrador
61 | User Story |  |  | HU002 - Editar administrador | New | Como Administrador de la aplicación de gestor documental, necesito la capacidad de editar la información de los Administradores existentes para mantener actualizados sus datos de contacto y ajustar sus roles y permisos según sea necesario. | Formulario de Edición: Debe existir un formulario accesible solo para Administradores donde se puedan modificar los siguientes datos del Administrador: Nombre Apellidos Usuario Contraseña Estatus Validaciones: Si se actualiza la contraseña, debe cumplir con los mismos criterios de seguridad establecidos. Debe haber una confirmación de la contraseña si esta es actualizada. Accesibilidad: El formulario debe ser accesible a través de la sección de administración de la aplicación, con una lista de Administradores existentes y la opción de editar cada uno. Tareas: Diseñar la interfaz del formulario de edición de administradores. Implementar las validaciones necesarias en el frontend y backend. Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad para asegurar que el proceso de edición de administradores es robusto y seguro. | User Story 61: HU002 - Editar administrador
62 | User Story |  |  | HU003 - Eliminar administrador | New | Como Administrador de la aplicación de gestor documental, necesito la capacidad de eliminar Administradores existentes para asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso y permisos en el sistema. | Funcionalidad de Eliminación: Debe existir una opción accesible solo para Administradores para eliminar Administradores desde una lista de usuarios. Confirmación de Eliminación: Antes de eliminar un Administrador, debe aparecer un mensaje de confirmación para evitar eliminaciones accidentales. Este mensaje debe preguntar: "¿Está seguro de que desea eliminar estos datos?" Validaciones: El sistema debe verificar que el Administrador a eliminar no sea el único Administrador existente, para evitar dejar el sistema sin un Administrador. Accesibilidad: La opción de eliminar debe estar disponible en la sección de administración de la aplicación, junto a cada Administrador en la lista de usuarios. Tareas: Diseñar la interfaz de usuario para la eliminación de administradores, incluyendo la lista de usuarios y la opción de eliminar. Implementar la lógica de confirmación y validaciones en el frontend y backend. Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad para asegurar que el proceso de eliminación de administradores es robusto y seguro. | User Story 62: HU003 - Eliminar administrador
63 | User Story |  |  | HU004 - Buscar administrador | New | Como Administrador de la aplicación de gestor documental, necesito la capacidad de buscar Administradores por nombre para gestionar sus cuentas de manera eficiente y acceder rápidamente a su información y permisos. | Campo de Búsqueda: Debe existir un campo de búsqueda accesible en la sección de administración donde los Administradores puedan ingresar el nombre del Administrador que desean encontrar. Funcionalidad de Búsqueda: El sistema debe permitir la búsqueda en tiempo real, mostrando resultados coincidentes a medida que se escribe. Los resultados de la búsqueda deben incluir al menos los siguientes datos: Nombre Apellidos Usuario Estatus Filtrado de Resultados: Los resultados deben poder ser filtrados por nombre para facilitar la gestión. Interactividad: Los resultados de búsqueda deben ser interactivos, permitiendo seleccionar un Administrador para ver y editar su información completa. Validaciones: Debe manejar errores y mostrar mensajes apropiados si no se encuentran Administradores que coincidan con los criterios de búsqueda. Accesibilidad: La funcionalidad de búsqueda debe ser fácilmente accesible desde la sección de administración de la aplicación. Tareas: Diseñar la interfaz de usuario para la búsqueda de administradores, incluyendo el campo de búsqueda y los resultados. Implementar la lógica de búsqueda en el frontend y backend. Configurar la búsqueda en tiempo real y el filtrado de resultados. Asegurar que los resultados de búsqueda sean interactivos y permitan la edición de la información del Administrador seleccionado. Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para asegurar que el proceso de búsqueda es eficiente y fácil de usar. | User Story 63: HU004 - Buscar administrador
64 | User Story |  |  | HU005 - Consultar administrador | New | Como Administrador, quiero consultar una lista de Administradores en una tabla de resultados para ver y gestionar su información de manera organizada. | Tabla de Resultados: Debe existir una tabla de resultados en la sección de administración que muestre la lista de todos los Administradores. Columnas de la Tabla: La tabla debe incluir las siguientes columnas: Nombre Apellidos Usuario Contraseña Estatus Acción Funcionalidades de la Tabla: La tabla debe permitir ordenar los resultados por cualquiera de las columnas. La tabla debe permitir buscar nombres, apellidos, estatus, usuario. Cada fila debe tener opciones para editar o eliminar al Administrador correspondiente. Interactividad: Al hacer clic en el nombre de un Administrador, se debe mostrar una vista detallada de su información completa. La tabla debe ser paginada si el número de Administradores es grande, para evitar cargar demasiada información de una sola vez. Actualización en Tiempo Real: Los cambios realizados en la información de los Administradores (ediciones, eliminaciones) deben reflejarse en la tabla en tiempo real sin necesidad de recargar la página. Accesibilidad: La tabla de resultados debe ser accesible desde la sección de administración de la aplicación. Tareas: Diseñar la interfaz de usuario para la tabla de resultados, incluyendo las columnas y opciones de interacción. Implementar la lógica de búsqueda, filtrado y ordenación en el frontend y backend. Configurar la paginación de la tabla para manejar grandes cantidades de datos. Asegurar que los cambios en los datos de los Administradores se reflejen en tiempo real en la tabla. Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para asegurar que la tabla de resultados es eficiente y fácil de usar. | User Story 64: HU005 - Consultar administrador
57 | Feature |  | Cuentas Usuarios |  | New
65 | User Story |  |  | HU006 - Crear Usuarios | New | Como Administrador de la aplicación de gestor documental, necesito la capacidad de crear cuentas de usuario para que puedan ingresar a la aplicación de gestión documental. | Formulario de Creación: Debe existir un formulario accesible solo para Administradores donde se puedan ingresar los siguientes datos del nuevo Administrador: Cuenta Nombre Apellidos Género Year Sección Contraseña Validaciones: La contraseña debe cumplir con los criterios de seguridad establecidos (ej. mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula, una minúscula, un número, y un carácter especial). Debe haber una confirmación de la contraseña para evitar errores de tipeo. Accesibilidad: El formulario debe ser accesible a través de la sección de administración de la aplicación. Tareas: Diseñar la interfaz del formulario de creación de administradores. Implementar las validaciones necesarias en el frontend y backend. Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad para asegurar que el proceso de creación de administradores es robusto y seguro. | User Story 65: HU006 - Crear Usuarios
66 | User Story |  |  | HU007 - Editar Usuarios | New | Como Administrador de la aplicación de gestor documental, necesito la capacidad de editar la información de los usuarios existentes para mantener actualizados sus datos de contacto y ajustar sus roles y permisos según sea necesario. | Formulario de Edición: Debe existir un formulario accesible solo para Administradores donde se puedan modificar los siguientes datos del Administrador: Cuenta Nombre Apellidos Género Year Sección Contraseña Validaciones: Si se actualiza la contraseña, debe cumplir con los mismos criterios de seguridad establecidos. Debe haber una confirmación de la contraseña si esta es actualizada. Accesibilidad: El formulario debe ser accesible a través de la sección de administración de la aplicación, con una lista de Administradores existentes y la opción de editar cada uno. Tareas: Diseñar la interfaz del formulario de edición de administradores. Implementar las validaciones necesarias en el frontend y backend. Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad para asegurar que el proceso de edición de administradores es robusto y seguro. | User Story 66: HU007 - Editar Usuarios
67 | User Story |  |  | HU008 - Eliminar Usuarios | New | Como Administrador de la aplicación de gestor documental, necesito la capacidad de eliminar usuarios existentes para asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso y permisos en el sistema. | Funcionalidad de Eliminación: Debe existir una opción accesible solo para Administradores para eliminar usuarios desde una lista de usuarios. Confirmación de Eliminación: Antes de eliminar un usuario, debe aparecer un mensaje de confirmación para evitar eliminaciones accidentales. Este mensaje debe preguntar: "¿Está seguro de que desea eliminar estos datos?" Accesibilidad: La opción de eliminar debe estar disponible en la sección de administración de la aplicación, junto a cada usuario en la lista de usuarios. Tareas: Diseñar la interfaz de usuario para la eliminación de administradores, incluyendo la lista de usuarios y la opción de eliminar. Implementar la lógica de confirmación y validaciones en el frontend y backend. Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad para asegurar que el proceso de eliminación de administradores es robusto y seguro. | User Story 67: HU008 - Eliminar Usuarios
68 | User Story |  |  | HU009 - Buscar Usuarios | New | Como Administrador de la aplicación de gestor documental, necesito la capacidad de buscar usuarios por nombre para gestionar sus cuentas de manera eficiente y acceder rápidamente a su información y permisos. | Campo de Búsqueda: Debe existir un campo de búsqueda accesible en la sección de administración donde los usuarios puedan ingresar el nombre del usuario que desean encontrar. Funcionalidad de Búsqueda: El sistema debe permitir la búsqueda en tiempo real, mostrando resultados coincidentes a medida que se escribe. Los resultados de la búsqueda deben incluir al menos los siguientes datos: Código Nombre Apellidos Género Año y Grupo Filtrado de Resultados: Los resultados deben poder ser filtrados por nombre para facilitar la gestión. Interactividad: Los resultados de búsqueda deben ser interactivos, permitiendo seleccionar un usuario para ver y editar su información completa. Validaciones: Debe manejar errores y mostrar mensajes apropiados si no se encuentran usuarios que coincidan con los criterios de búsqueda. Accesibilidad: La funcionalidad de búsqueda debe ser fácilmente accesible desde la sección de administración de la aplicación. Tareas: Diseñar la interfaz de usuario para la búsqueda de administradores, incluyendo el campo de búsqueda y los resultados. Implementar la lógica de búsqueda en el frontend y backend. Configurar la búsqueda en tiempo real y el filtrado de resultados. Asegurar que los resultados de búsqueda sean interactivos y permitan la edición de la información del usuario seleccionado. Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para asegurar que el proceso de búsqueda es eficiente y fácil de usar. | User Story 68: HU009 - Buscar Usuarios
69 | User Story |  |  | HU010 - Consultar Usuarios | New | Como Administrador, quiero consultar una lista de usuario en una tabla de resultados para ver y gestionar su información de manera organizada. | Tabla de Resultados: Debe existir una tabla de resultados en la sección de administración que muestre la lista de todos los usuarios. Columnas de la Tabla: La tabla debe incluir las siguientes columnas: Código Nombre Apellidos Género Año y Grupo Acción Funcionalidades de la Tabla: La tabla debe permitir ordenar los resultados por cualquiera de las columnas. La tabla debe permitir buscar código, nombres, apellidos, género. Cada fila debe tener opciones para editar o eliminar al usuario correspondiente. Interactividad: Al hacer clic en el nombre de un usuario, se debe mostrar una vista detallada de su información completa. La tabla debe ser paginada si el número de usuarios es grande, para evitar cargar demasiada información de una sola vez. Actualización en Tiempo Real: Los cambios realizados en la información de los usuarios (ediciones, eliminaciones) deben reflejarse en la tabla en tiempo real sin necesidad de recargar la página. Accesibilidad: La tabla de resultados debe ser accesible desde la sección de administración de la aplicación. Tareas: Diseñar la interfaz de usuario para la tabla de resultados, incluyendo las columnas y opciones de interacción. Implementar la lógica de búsqueda, filtrado y ordenación en el frontend y backend. Configurar la paginación de la tabla para manejar grandes cantidades de datos. Asegurar que los cambios en los datos de los usuarios se reflejen en tiempo real en la tabla. Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para asegurar que la tabla de resultados es eficiente y fácil de usar. | User Story 69: HU010 - Consultar Usuarios
54 | Epic | Autenticación |  |  | New
58 | Feature |  | Ingreso administración |  | New
70 | User Story |  |  | HU011 - Ingresar a la administración | New | Como Administrador, quiero ingresar con mi usuario y contraseña en la aplicación de gestor documental para acceder a las funcionalidades administrativas. | Formulario de Inicio de Sesión: Debe existir un formulario de inicio de sesión accesible desde la página principal de la aplicación. El formulario debe incluir los siguientes campos: Usuario Contraseña Debe haber un botón de "Acceder". Validaciones: El sistema debe validar que el usuario y la contraseña son correctos. Si las credenciales son incorrectas, se debe mostrar un mensaje de error apropiado: "Contraseña o contraseña incorrectos". Redirección: Si las credenciales son correctas, el Administrador debe ser redirigido al panel de administración principal de la aplicación. Tareas: Diseñar la interfaz del formulario de inicio de sesión, incluyendo campos y botones necesarios. Implementar la lógica de autenticación en el backend, incluyendo validaciones y encriptación de contraseñas. Configurar la redirección al panel de administración tras un inicio de sesión exitoso. Implementar la gestión de errores y mensajes apropiados para credenciales incorrectas o problemas de autenticación. Asegurar que se cumplan los estándares de seguridad para el manejo de contraseñas y autenticación. Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad para garantizar que el proceso de inicio de sesión es robusto y seguro. | User Story 70: HU011 - Ingresar a la administración
71 | User Story |  |  | HU012 - Ingresar al Gestor de archivos básicos | New | Como Usuario de la aplicación, quiero ingresar con mi usuario y contraseña en la aplicación de gestor documental para acceder a mis documentos y funcionalidades asignadas. | Formulario de Inicio de Sesión: Debe existir un formulario de inicio de sesión accesible desde la página principal de la aplicación. El formulario debe incluir los siguientes campos: Cuenta de Usuario Contraseña Debe haber un botón de "Acceder". Validaciones: El sistema debe validar que el usuario y la contraseña son correctos. Si las credenciales son incorrectas, se debe mostrar un mensaje de error apropiado: "Contraseña o contraseña incorrectos". Redirección: Si las credenciales son correctas, el Administrador debe ser redirigido al panel de administración principal de la aplicación. Tareas: Diseñar la interfaz del formulario de inicio de sesión, incluyendo campos y botones necesarios. Implementar la lógica de autenticación en el backend, incluyendo validaciones y encriptación de contraseñas. Configurar la redirección al panel de administración tras un inicio de sesión exitoso. Implementar la gestión de errores y mensajes apropiados para credenciales incorrectas o problemas de autenticación. Asegurar que se cumplan los estándares de seguridad para el manejo de contraseñas y autenticación. Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad para garantizar que el proceso de inicio de sesión es robusto y seguro. | User Story 71: HU012 - Ingresar al Gestor de archivos básicos
55 | Epic | Gestión de archivos |  |  | New
59 | Feature |  | Gestión de archivos |  | New
72 | User Story |  |  | HU013 - Cargar archivos | New | Como Usuario, quiero cargar un documento adjunto en la aplicación de gestor documental para almacenarlo y gestionarlo dentro del sistema. | Interfaz de Carga de Documentos: Debe existir una interfaz accesible para los usuarios donde puedan cargar documentos. La interfaz debe incluir un botón de "Seleccionar archivo" y la opción de arrastrar y soltar archivos. Tipos de Archivos Admitidos: El sistema debe aceptar los formatos de archivo comunes, tales como PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, PNG, y otros tipos relevantes. Validaciones: El sistema debe validar el tipo de archivo y el tamaño máximo permitido (definido por la configuración del sistema). Si el archivo no cumple con los requisitos, se debe mostrar un mensaje de error apropiado: "Tipo de archivo no permitido" o "El tamaño del archivo excede el límite permitido". Proceso de Carga: El sistema debe mostrar un indicador de progreso durante la carga del archivo. Una vez completada la carga, el sistema debe confirmar que el documento se ha cargado exitosamente y está disponible en el sistema. Notificaciones: Opcionalmente, el sistema puede enviar una notificación al usuario confirmando la carga exitosa del documento. Tareas: Diseñar la interfaz de usuario para la carga de documentos, incluyendo opciones de arrastrar y soltar y formularios de metadatos. Implementar la lógica de carga de documentos en el frontend y backend, incluyendo validaciones de tipo y tamaño de archivo. Configurar el almacenamiento seguro de los documentos cargados en el servidor o en un servicio de almacenamiento en la nube. Implementar indicadores de progreso y mensajes de confirmación para la carga de documentos. Asegurar que los documentos cargados sean accesibles desde la interfaz de usuario y estén organizados según los metadatos. Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para garantizar que el proceso de carga de documentos es eficiente y fácil de usar. | User Story 72: HU013 - Cargar archivos
73 | User Story |  |  | HU014 - Descargar archivos | New | Como Usuario, quiero descargar un documento adjunto desde la aplicación de gestor documental para acceder a su contenido localmente. | Interfaz de Descarga de Documentos: Debe existir una interfaz en la sección de documentos donde los usuarios puedan ver una lista de documentos disponibles para descargar. Cada documento en la lista debe tener una opción clara y accesible para "Descargar". Funcionalidad de Descarga: Al hacer clic en el botón de "Descargar", el sistema debe iniciar la descarga del documento seleccionado en el dispositivo del usuario. La descarga debe comenzar inmediatamente y el documento debe conservar su nombre original. Seguridad y Permisos: El sistema debe verificar que el usuario tiene permisos adecuados para descargar el documento. Si el usuario no tiene permisos, se debe mostrar un mensaje de error: "No tiene permisos para descargar este documento." Notificaciones: Opcionalmente, el sistema puede mostrar una notificación o mensaje de confirmación de que la descarga ha comenzado. Accesibilidad: La opción de descarga debe ser accesible desde diferentes partes de la aplicación donde se muestran documentos, como listas, vistas detalladas, y resultados de búsqueda. Tareas: Diseñar la interfaz de usuario para la lista de documentos con opciones de descarga. Implementar la lógica de descarga de documentos en el frontend y backend. Configurar la verificación de permisos para asegurar que solo usuarios autorizados puedan descargar documentos. Implementar notificaciones o mensajes de confirmación para la descarga de documentos. Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para garantizar que el proceso de descarga de documentos es eficiente y fácil de usar. | User Story 73: HU014 - Descargar archivos
75 | User Story |  |  | HU015 - Buscar cargue de los archivos | New | Como Usuario, quiero buscar documentos adjuntos en la aplicación de gestor documental para encontrar rápidamente la información que necesito. | Campo de Búsqueda: Debe existir un campo de búsqueda accesible desde la sección de documentos donde los usuarios puedan ingresar palabras clave para buscar documentos. Filtros de Búsqueda: La búsqueda debe permitir el uso de filtros para refinar los resultados. Los filtros deben incluir: Nombre del archivo Tipo Fecha de subida Resultados de Búsqueda: Los resultados de la búsqueda deben mostrar una lista de documentos que coincidan con los criterios de búsqueda. Interactividad: Los resultados deben ser interactivos, permitiendo a los usuarios hacer clic en un documento para ver detalles adicionales o descargarlo. La interfaz debe permitir ordenar los resultados por diferentes criterios como relevancia, fecha, y autor. Gestión de Errores: Si no se encuentran documentos que coincidan con los criterios de búsqueda, se debe mostrar un mensaje apropiado: "No se encontraron documentos que coincidan con los criterios de búsqueda." Accesibilidad: La funcionalidad de búsqueda debe ser fácilmente accesible desde la sección de documentos y otras partes relevantes de la aplicación. Tareas: Diseñar la interfaz de usuario para el campo de búsqueda y los filtros, incluyendo los resultados de búsqueda. Implementar la lógica de búsqueda en el frontend y backend, incluyendo el manejo de filtros y la visualización de resultados. Configurar la presentación de metadatos relevantes en los resultados de búsqueda. Implementar la interactividad en los resultados de búsqueda, permitiendo ver detalles y descargar documentos. Implementar mensajes de error y manejo de casos donde no se encuentren resultados. Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para asegurar que el proceso de búsqueda es eficiente y fácil de usar. | User Story 75: HU015 - Buscar cargue de los archivos
77 | User Story |  |  | HU016 - Consultar archivos | New | Como Usuario, quiero consultar documentos adjuntos en una tabla de resultados para ver y gestionar la información de manera organizada. | Tabla de Resultados: Debe existir una tabla de resultados en la sección de documentos que muestre la lista de todos los documentos adjuntos. Columnas de la Tabla: La tabla debe incluir las siguientes columnas: Nombre del archivo Tipo Fecha de subida Opciones de Acción: Descargar y Remover. Funcionalidades de la Tabla: La tabla debe permitir ordenar los resultados por cualquiera de las columnas. La tabla debe permitir filtrar los resultados por categoría, etiquetas, autor, y fecha de carga. La tabla debe permitir buscar por título del documento o palabras clave. Interactividad: Los resultados deben ser interactivos, permitiendo a los usuarios hacer clic en un documento para ver detalles adicionales o realizar acciones como descargar o eliminar. Debe haber opciones de paginación para manejar grandes cantidades de documentos. Actualización en Tiempo Real: Los cambios realizados en los documentos (ediciones, eliminaciones) deben reflejarse en la tabla en tiempo real sin necesidad de recargar la página. Accesibilidad: La tabla de resultados debe ser accesible desde la sección de documentos de la aplicación. Tareas: Diseñar la interfaz de usuario para la tabla de resultados, incluyendo las columnas y opciones de interacción. Implementar la lógica de ordenación, filtrado, y búsqueda en el frontend y backend. Configurar la paginación de la tabla para manejar grandes cantidades de datos. Asegurar que los cambios en los documentos se reflejen en tiempo real en la tabla. Implementar las acciones de ver detalles, descargar, y eliminar documentos directamente desde la tabla. Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para asegurar que la tabla de resultados es eficiente y fácil de usar. | User Story 77: HU016 - Consultar archivos